## Planificación
Categoría | ID | Sección | Dependencia | Inicio | Fin | Situación
Mercantil | ME1 | Constitución BE+ | - | 2025-12-18 | 2026-02-22 | Hecho
Mercantil | ME2 | Alquiler (Cambio de titular contrato) | - |  |  | Hecho | OK si aval 5a
Mercantil | ME3 | Alquiler (Aval Bancario) | - |  |  | Hecho | Solicitud 5 años - periodo obligado cumplimiento
Mercantil | ME4 | Alquiler (Gestiones) llave | - | 2025-12-18 | 2026-03-23 | Hecho
Mercantil | ME5 | Alquiler (Permiso obras) | - |  |  | Hecho
Mercantil | ME6 | Solicitar NIF definitivo | - |  |  | Hecho | Hecho.
Mercantil | ME7 | Recibir NIF defintivo | - | 2026-03-30 |  | Pendiente | Hecho.
Mercantil | ME8 | Actividad IAE | - |  |  | En curso | Solicitado a Carmen tras vacaciones SS
Mercantil | ME9 | Actividad CNAE | ME8 |  |  | En curso
Mercantil | ME10 | Certificado digital Empresa | ME7 |  |  | En curso | agendado con Alejandro para el próximo viernes 5 de junio de 2026
Mercantil | ME11 | Poder JAC: atribuciones y cert. dig | ME10 |  |  | Pendiente
Permiting | P1 | Proyecto Ingeniería | - | 2026-02-23 | 2026-03-18 | Hecho | Visado
Permiting | P2 | Licencia de obras | - |  |  | En curso
Permiting | P3 | Licencia de actividad La Carlota |  | 2026-04-06 |  | En curso | Presentada pdte resolución
Permiting | P4 | Suministro energia |  | 2026-04-07 | 2026-07-31 | Pendiente | Resolviendo 2nda reclamación
Permiting | P5 | AAU - Éxxita HUB - Mod. No Sust (solo almacén) |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Pendiente | Alexandra con ello | Enviado segundo requerimiento y contestado 05/04/2026
Permiting | P6 | AAU - La Carlota - Concesión |  |  |  | En curso | Tasas pagadas
Permiting | P7 | AAU Subtrámite Estudio Acústico | - | 2026-01-23 | 2026-03-02 | Hecho
Permiting | P8 | AAU Subtrámite certif innecesariedad actividad arqueológica | - | 2026-02-23 | 2026-04-06 | Hecho |  | Delegación de Cultura y Patrimonio - Trámite ambiental
Permiting | P9 | AAU Subtrámite Ayto. Compatibilidad urbanística | - | 2026-03-05 | 2026-03-18 | Hecho |  | Ayuntamiento de la Carlota
Permiting | P10 | BE+ Negociante / Agente |  | 2026-05-12 |  | Pendiente | Alexandra con ello
Permiting | P11 | Éxxita (La Carlota) Plataforma Logística |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Pendiente | Alexandra con ello
Permiting | P12 | Éxxita (La Carlota) Piloto Tratamiento |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Solicitado | Alexandra con ello
Permiting | P13 | Exxita (La Carlota) Productor Res. NP+P (Nimas) |  | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Pendiente | Alexandra con ello
Permiting | P14 | Procesos: Tralado como no residuo |  | 2026-05-27 | 2026-05-31 | Pendiente | Jacosta
Incentivo | I1 | Presentación incentivo | - | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Hecho
Incentivo | I2 | Presentación info subsanación | - | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Hecho
Incentivo | I3 | Concesión provisional / hub | - | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Hecho | CVS: ES_EA0046215_2026_RENOCICLA_ACTA_Fadj_2b202601291426_8C98EAA6F2_8C98EAA6F2000000002
Incentivo | I4 | Solicitud cambio ubicación | - | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Hecho
Incentivo | I5 | Concesión definitiva / nueva ubic | - | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Hecho | CVS: ES_EA0046215_2026_RENOCICLA_ACTA_Fadj_2d202602230808_1A2CFBFEAD_1A2CFBFEAD000000001
Instalaciones | IN1 | Obra - Selección contratista |  |  |  | En curso
Instalaciones | IN2 | Obra - Ejecución obra | IN1 P2
Instalaciones | IN3 | Obra - Selección empresa electricidad |  |  |  | En curso
Instalaciones | IN4 | Obra - Ejecución electricidad | IN3 P2
Maquinaria | MA1 | Maquina reciclaje China (Pago 1) | - |  | 2025-12-16 | Hecho
Maquinaria | MA2 | Maquina reciclaje China (Pago 2) | - |  | 2026-03-20 | Hecho | The second payment can be done before 20th of Mar
Maquinaria | MA3 | Maquina reciclaje China (Pago FINAL) |  |  | 2026-06-15
Maquinaria | MA4 | Maquina reciclaje China (Fin fabricación) | - |  | 2026-05-15 | Hecho | Mitad del tiempo horquilla
Maquinaria | MA5 | Maquina reciclaje China (Test China) | - | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Hecho
Maquinaria | MA6 | Maquina reciclaje China (Transporte) | MA3 | 2026-06-15 | 2026-08-30
Maquinaria | MA7 | Maquina reciclaje China (Instalación) | MA6 RE2 IN4 IN1 P4 P12 | 2026-09-01 | 2026-09-30
Maquinaria | MA8 | Maquina reciclaje China (Pruebas) | MA7 | 2026-10-01 | 2026-10-15
Maquinaria | MA9 | Maquina reciclaje China (Puesta en marcha) | MA8 P12 | 2026-10-16
Operaciones | OP1 | Elección Modelo Temporal |  | 2026-05-04 | 2026-05-29 | En curso
Operaciones | OP2 | Estrategia captación paneles no residuos |  | 2026-05-04 |  | Pendiente
Operaciones | OP3 | Estrategia captación paneles residuos | P10 P11
Operaciones | OP4 | Definición modelo definitivo | OP2 | 2026-06-15 | 2026-06-19
Operaciones | OP5 | Procedimientos y Recursos | OP3 | 2026-06-22 | 2026-06-30
RRHH | RH1 | RRHH (Selección Gestor/a) |  | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  | averiguar formación y perfil. cursos de seguridad, etc.
RRHH | RH2 | RRHH (Selección Mecánico)
RRHH | RH3 | RRHH (Selección Almacenero)
RRHH | RH4 | RRHH-Formación Int.
Software | SW1 | Corely BE+ Especificaciones + Requerimientos | - | 2026-05-22 | 2026-05-26
Software | SW2 | Corely BE+ (MVP) |  | 2026-06-01 |  | Pendiente | Adrián en análisis de la documentación
Software | SW3 | Corely BE+ (V. Funcional 1)
Software | SW4 | Corely BE+ (Dashboards / Informes)
Software | SW5 | Corely BE+ (Gemelo Digital)
Software | SW6 | Landing Page |  | 2026-04-29 | 2026-06-01 | Pendiente | Enviada petición 29/04. Pendiente
Recursos | RE1 | Vehículo para captación
Recursos | RE2 | Carretilla elevadora en nave
Recursos | RE3
Sales | IN1 | Captación de Flujos (MVP) |  | 2026-05-01 | 2025-05-31 | En curso
Sales | IN2 | Captación de Flujos (Delegado) | IN1 SW6 | 2026-09-01
Sales | IN3 | Homologación con SCRAP Recyclia |  | 2026-03-18 | 2026-06-18 | En curso
Sales | IN4 | Homologación con SCRAP Ecolec |  | 2026-06-01
Sales | IN5 | Homologación con SCRAP Ecotic | IN3 | 2026-06-01
Sales | IN6 | Homologación con SCRAP ERP | IN3 | 2026-06-01
Sales | IN7 | Acuerdo con Reciclec | IN3 | 2026-06-01
Sales | OUT1 | Venta MPS | MA9 | 2027-01-01
Formulas:
Fin = [Inicio]

## Útiles
Impresora etiquetas
Pistola QR
PC
Monitor Táctil

## Sony Recycle Viaje
|  |  | OPCIÓN A |  |  |  |  | OPCIÓN B |  |  |  |  | OPCIÓN C
|  |  | Posible calendario |  |  |  |  | Posible calendario |  |  |  |  | Posible calendario
1 | Viernes | 2026-05-15 | Vuelo a Pekín-Beijing | Salida a las 12:55 | 1 | Viernes | 2026-05-15 | Vuelo a Pekín-Beijing | Salida a las 12:55 | 1 | Viernes | 2026-05-15 | Vuelo a Pekín-Beijing | Salida a las 12:55
|  |  | Directo 11hrs | Llegada a las 6:00 |  |  |  | Directo 11hrs | Llegada a las 6:00 |  |  |  | Directo 11hrs | Llegada a las 6:00
2 | Sábado | 2026-05-16 | Llegada a Pekín-Beijing | Llegada a las 06:00 | 2 | Sábado | 2026-05-16 | Llegada a Pekín-Beijing | Llegada a las 06:00 | C1 | Sábado | 2026-05-16 | Vuelo a Pekín-Beijing | Salida a las 12:55
|  |  | Noche en Pekín-Beijing |  |  |  |  | Noche en Pekín-Beijing |  |  |  |  | Directo 11hrs | Llegada a las 6:00
3 | Domingo | 2026-05-17 | Noche en Pekín-Beijing |  | 3 | Domingo | 2026-05-17 | Noche en Pekín-Beijing |  | C2 | Domingo | 2026-05-17 | Vuelo a Pekín-Beijing | Salida a las 12:55
[13 empty] | Directo 11hrs | Llegada a las 6:00
4 | Lunes | 2026-05-18 | Traslado de Beijing a Zhengzhou | Trayecto 06:14 - 08:45 | 4 | Lunes | 2026-05-18 | Traslado de Beijing a Zhengzhou | Trayecto 06:14 - 08:45
|  |  | Traslado de Zhengzhou a Suny Recycle | Trayecto 09:00 - 10:15 |  |  |  | Traslado de Zhengzhou a Suny Recycle | Trayecto 09:00 - 10:15 |  | Lunes | 2026-05-18 | Traslado de Beijing a Zhengzhou | Trayecto 06:14 - 08:45
|  |  | Visita a Fábrica | Visita hasta las 06pm? |  |  |  | Visita a Fábrica | Visita hasta las 06pm? |  |  |  | Traslado de Zhengzhou a Suny Recycle | Trayecto 09:00 - 10:15
|  |  | Noche en Shangjie District, Zhengzhou |  |  |  |  | Noche en Shangjie District, Zhengzhou |  |  |  |  | Visita a Fábrica | Visita hasta las 06pm?
Noche en Shangjie District, Zhengzhou
5 | Martes | 2026-05-19 | Visita a Fábrica | Visita de 8am a 06pm? | 5 | Martes | 2026-05-19 | Visita a Fábrica | Visita de 8am a 06pm?
|  |  | Noche en Shangjie District, Zhengzhou |  |  |  |  | Traslado de Suny Recycle a Zhengzhou | Trayecto 18:00 - 19:15 |  | Martes | 2026-05-19 | Visita a Fábrica | Visita de 8am a 06pm?
[8 empty] | Traslado desde Zhengzhou a Pekin | Trayecto 19:30 - 22:00 |  |  |  | Traslado de Suny Recycle a Zhengzhou | Trayecto 18:00 - 19:15
6 | Miércoles | 2026-05-20 | Visita a Fábrica | Visita de 8am a 06pm? |  |  |  | Sin hotel, directo al aeropuerto |  |  |  |  | Traslado desde Zhengzhou a Pekin | Trayecto 19:30 - 22:00
|  |  | Traslado de Suny Recycle a Zhengzhou | Trayecto 18:00 - 19:15 |  |  |  | Vuelo de Pekín a Madrid | Salida a las 2:00 |  |  |  | Sin hotel, directo al aeropuerto
|  |  | Traslado desde Zhengzhou a Pekin | Trayecto 19:30 - 22:00 | [8 empty] | Vuelo de Pekín a Madrid | Salida a las 2:00
|  |  | Sin hotel, directo al aeropuerto |  | 6 | Miércoles | 2026-05-20 | Llegada a Madrid | Directo 12hrs
[9 empty] | Llegada a las 08:00 |  | Miércoles | 2026-05-20 | Llegada a Madrid | Directo 12hrs
7 | Jueves | 2026-05-21 | Vuelo de Pekín a Madrid | Salida a las 2:00 | [9 empty] | Llegada a las 08:00
Directo 12hrs
|  |  | Llegada a Madrid | Llegada a las 08:00
| Jueves |  | Máster IESE | 8:45 |  | Jueves |  | Máster IESE | 8:45
Address:No. 1123, Shangjie District, Zhengzhou, Henan, China (Mainland) Suny Recycle
1. De Zhengzhou a Pekín (Zhengzhou a Beijing)
La mayoría de los trenes de alta velocidad salen de la estación Zhengzhou East (Zhengzhoudong) y llegan a Beijing West (Beijingxi).
Primer tren de alta velocidad: Alrededor de las 06:41 (Tren G552).
Trenes más rápidos (G-series): Tardan entre 2h 11m y 2h 30m.
Frecuencia tarde/noche: Hay opciones constantes hasta el último tren rápido alrededor de las 20:59 (G60) o 21:20.
Trenes nocturnos/lentos: Existen opciones que tardan entre 6 y 9 horas, saliendo de madrugada (ej. 00:46 o 03:02).
2. De Pekín a Zhengzhou (Beijing a Zhengzhou)
Suelen salir de la estación Beijing West (Beijingxi) hacia Zhengzhou East.
Primer tren de alta velocidad: Alrededor de las 06:14 (Tren G559).
Horas punta de la mañana: Salidas frecuentes a las 08:00 (G77), 09:00 (G309), 10:00 (G79) y 10:05 (G95).
Trenes más rápidos: El trayecto mínimo es de 2h 11m.
Último tren de alta velocidad: Alrededor de las 19:55 (G97) o 20:30, llegando a Zhengzhou cerca de las 23:00.
Resumen de estaciones:
Zhengzhou: Utiliza preferiblemente Zhengzhou East (East Railway Station) para alta velocidad. Está mejor conectada con el distrito de Shangjie por autopista.
Pekín: Casi todos los trenes hacia/desde Zhengzhou operan en Beijing West (Beijingxi).
Recomendación de negocios:
Para un viaje de ida y vuelta en el día o con horarios ajustados, busca los trenes G (Gaotie). Los billetes se pueden comprar con hasta 15 días de antelación a través de la app oficial 12306 (tiene versión en inglés) o plataformas como Trip.com. Es imprescindible llevar el pasaporte físico para acceder a la estación y al tren.

## Notas
seguridad en caso de salto de alarma que impide acceder con vehículo a la parcela.

## Máquina China
568720 | TOTAL
-170616 | 1er pago | -30%
-113744 | 2ndo | -20%
284360 | Pendiente

## Legal Permiting
Nombre documento | Check | Observaciones
Titularidad de la instalación |  | ¿¿ | REGISTRO MEDIANTE Ventanilla Electrónica General.
Proyecto básico |  | Falta incorporar informe cultura pendiente recibir
Resumen No Técnico |  |  | DESTINATARIO
Estudio de Impacto Ambiental |  | Falta incorporar informe cultura pendiente recibir | Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba.
Compatibilidad urbanística |  | Incluir documento recibido yaer
Informe previo de compatibilidad patrimonial | ok | Pendiente recibirlo | EXPONE: EXXITA BE CIRCULAR S.A. proyecta la implantación de un centro integral de economía circular y gestión de equipos de energías renovables y RAEE, centro de reparación y centro logístico para la gestión de residuos. La actividad está sometida al trámite de solicitud de autorización ambiental unificada simplificada conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, que han sido modificados por el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.
Informe situación de suelo
Solicitud autorización instalación gestora de residuos |  |  | SOLICITA: EXXITA BE CIRCULAR S.A. solicita se tenga por presentada la documentación que acompaña al presente escrito, iniciando el procedimiento de solicitud de AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA SIMPLIFICADA según establece la Ley 7/2007 y el Decreto 356/2010.
Declaración Responsable sobre la gestión de residuos peligrosos. | ok
Solicitud productor residuos no peligrosos. | ok
Solicitud productor residuos peligrosos.
Declaración responsable productor residuos peligrosos.
Justificante pago tasas |  | Pagado
Documento de confidencialidad | ok

## Cubierta Solar
Proveedor | Nota | Módulos | Power | Potencia Instalada | Marca | Inv # | Inversor | Inv Modelo | Carg | Cargador | Cargador Potencia | PVP sin iva | PVP con IVA | Precio Kw S/IVA | Precio Kw C/IVA
iRadia Energia | 123 con carg | 224 | 550 | 123200 | Jinko | 1 | Huawei | SUN2000 - 100KTL-M2 | 2 |  | 22 Kw | 75000 | 90750 | 0.60877 | 0.73661
iRadia Energia | 123 sin carg | 224 | 550 | 123200 | Jinko | 1 | Huawei | SUN2000 - 100KTL-M2 | 0 |  |  | 65000 | 78650 | 0.5276 | 0.63839
Quantica | Cargadores | 436 | 585 | 255060 | Jinko | 2 | Huawei | SUN2000 - 100KTL-M2 | 2 | Huawei | 22 Kw | 114977 | 139122.17 | 0.45078 | 0.54545
Quantica | Cargadores | 86 | 585 | 50310 | Jinko | 1 | Huawei | SUN2000 - 100KTL-M3 | 2 | Huawei | 22 Kw | 43049 | 52089.29 | 0.85567 | 1.0354
Quantica | 100,04 kWp sin carg | 171 | 565 | 96615 | Jinko | 1 | Huawei | SUN2000 - 100KTL-M4 | 0 |  |  | 54784 | 66288.64 | 0.56703 | 0.68611
Quantica | 100,04 kWp con carg | 171 | 565 | 96615 | Jinko | 1 | Huawei | SUN2000 - 100KTL-M4 | 2 | Huawei | 22 Kw | 64784 | 78388.64 | 0.67054 | 0.81135